Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

за 2 квартал 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке  |
| 1 | Обучающий семинар для педагогов группы раннего возраста «Психологические условия успешной адаптации ребёнка к детскому саду» | Май 2021 | Повышена компетентность педагогов по вопросам адаптации. |  |
| 2 | Ознакомление с видеоматериалами для родителей детей от 0 до 2-х лет по темам:1. Познавательное развитие ребёнка от рождения до года.2. Мифы о воспитании детей ранннего возраста.3. Речевое развитие4. Музыкальное 5. Стили воспитания: плюсы и минусы.6. Расставание без слёз.7. Психологические зёрна раннего возраста.. | Июнь 2021 | Видеоресурс для родителей |  |
| 3 | Участие в онлай-кинозале «Кинорешебник по взрослым и детям». | Июнь 2021 | <https://vk.com/public204838936>Повышена компетентность родителей по профилактике киберзависимости. |  |