Отчёт о работе РИП по теме:

«Создание Центра психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3-х лет на базе дошкольной образовательной организации»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Срок выполнения | Результаты выполнения | В случае отклонения от плана предложения по корректировке  |
| 1 | Создать группу ВК для реализации программы «Семейный онлайн-кинотеатр» | Июль, август, сентябрь 2020 | Оформление группы и регистрация ВК. |  |
| 2 | Круглый стол с соисполнителями «Промежуточные результаты реализации РИП» | 23 сентября 2020 | 100% явка соисполнителей.Утверждение плана работы на 2020-2021 год. |  |
| 3 | Консультирование родителей детей раннего возраста | Сентябрь 2020 | 22 человека.Повышение родительской компетентности |  |